WYTYCZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„budowa szatni dla personelu medycznego pod podjazdem do  Pierwszego Pawilonu”

# I. Zakres robot

Zakres robót obejmuje całość prac związanych z przebudową pomieszczeń po byłym magazynie opału zlikwidowanej kotłowni węglowej w Szpitalu z przeznaczeniem na szatnię podstawową dla personelu męskiego i damskiego. W szczególności należy wykonać:

1. Szatnia personelu

- Roboty budowlane:

- Roboty przygotowawcze polegające na oddzieleniu tymczasową kurtyną komunikacji przy której prowadzone będą roboty zapobiegającej rozprzestrzenianiu się kurzu.

- Wykonanie wykuć powiększonych otworów na drzwi wejściowe, istniejących ścianek działowych oraz skorodowanych elementów ceglanych z usunięciem materiału z rozbiórki i złożeniem na wysypisku.

- Przygotowanie istniejących ścian ceglanych do robót wykończeniowych (oczyszczenie i osuszenie.

- Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów stalowych oraz wykonanie nowych nadproży stalowych.

- Wykonanie nowych ścianek działowych murowanych z cegieł dziurawek wraz z wykonaniem robót wykończeniowych na istniejących i nowych ściankach (tynki, płytki glazurowane, malowanie.

- Wykonanie izolacji w stropie wraz ze stropami podwieszonymi.

- Montaż nowej stolarki drzwiowej oraz okien Ppoż.

- Wykonanie nowej posadzki z warstwami podkłądowymi i izolacjami.

- Wykonanie w warstwach jezdnych podjazdu nowej dylatacji pomiędzy konstrukcją podjazdu a konstrukcją pawilonu.

- Naprawa nieszczelności w warstwach nawierzchni podjazdu w rejonie po byłym wpuście węgla.

b) Roboty instalacji sanitarnych

- Wykonanie nowej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z zaworami i izolacją ciepłochronną. Włączenie instalacji do istniejącego poziomu.

- Izolacja istniejącego rurociągu stalowego obsługującego hydrant.

- Montaż baterii natryskowych i umywalkowych.

- Wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z wpięciem do istniejącego poziomu i koniecznymi wykuciami.

- Montaż umywalek, kabin prysznicowych oraz misek ustępowych.

- Wykonanie nowej instalacji CO wraz z poziomem zasilającym, izolacją i grzejnikami higienicznymi.

- Montaż przewodów wentylacyjnych wraz z oprzyrządowaniem (klapy, tłumiki, nawiewniki i kratki wyciągowe, itp.).

- Montaż centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej wraz z autoamatyką i rozruchem i badaniem instalacji.

c) Instalacje elektryczne

- Rozbudowa istniejącej tablicy piętrowej dla potrzeb szatni.

- Wykonanie nowych przewodów elektrycznych zasilających oświetlenie, gniazdka i centralę wentylacyjną układanych na nowych korytkach lub w rurkach i bruzdach.

- Montaż opraw oświetleniowych, gniazdek i przycisków.

- Montaż instalacji kontroli dostępu do wybranych drzwi.

- Montaż w przebudowywanych pomieszczeniach instalacji SAP i wpięcie do istniejącej pętli tej instalacji.

2. Wymiana nawierzchni podjazdu nad magazynami kuchni:

a)  Roboty budowlane

- Demontaż istniejących balustrad stalowych oraz obróbek blacharskich.

- Rozbiórka wraz z utylizacją nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy i izolacji z płyty pilśniowej.

- Wykonanie warstw nawierzchni: izolacje przeciwilgotnościowe, wodne (2 x papa na lepiku), warstwa podbudowy i nawierzchni z kostki bezfazowej.

- Wykonanie nowej balustrady zakotwionej w nowej belceżelbetowej.

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich, rur, rynien spustowych i robót wykończeniowych przy nawierzchni.

- Naprawa cokołu pomiędzy istniejącymi chodnikami a poziomem podjazdu, z wyprawy żywicznej.

Sposób wykonania robót

- Roboty modernizacyjne należy wykonać przy czynnym obiekcie. Zakres szczegółowych wyłączeń dróg i chodników dla wykonywania robót, sieci i instalacji przy ich wyłączeniach na czas przebudowy oraz wejść do pomieszczeń, przez które prowadzone są przewody instalacyjne należy uzgadniać z Użytkownikiem. Należy dążyć do minimalnych, niezbędnych przerw w pracy instalacji. Do robót przekuciowych i rozbiórkowych używać sprzętu profesjonalnego, powodującego jak najmniejszy hałas i drgania w sąsiednich oddziałach (przejścia przez ściany i stropy przy użyciu wiertnic diamentowych bezudarowych). Przy wykonywaniu wykuć na korytarzu należy używać sprzętu profesjonalnego z odkurzaczem łapiącym tworzony kurz.

- Wykonawca musi zapewnić przez cały okres prowadzenia robót:

- dojście minimum z jednej strony do magazynów bielizny szpitalnej zlokalizowanych pod podjazdem w rejonie szatni,

- dojazd karetek do SOR przynajmniej z jednej strony,

- dojście pacjentów szpitala do SOR lub Izby Przyjęć,

- dojazd pojazdów szpitala z pacjentami Stacji Dializ.

- Wykonawca nie może blokować, składować gruzu lub materiałów na trasie ustalonych dojść lub dojazdów do Szpitala.

- Przerwy w zasilaniu w energię elektryczną magazynów bielizny muszą być uzgodnione z Użytkownikiem i nie mogą przekroczyć ustalonego czasu wyłączenia.

- Przed przystąpieniem do robót w każdym asortymencie Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowane materiały do wbudowania.

- Zmodernizowane instalacje można oddać do  eksploatacji po pozytywnie wykonanych próbach odbiorowych.

- Roboty remontowe i modernizacyjne należy wykonać zachowując warunki bhp pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami.

- Całość robót budowlano – montażowych objętych niniejszą specyfikacją należy wykonać zgodnie z Projektami Wykonawczymi, przepisami Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami oraz Technicznymi Warunkami Wykonania i odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. I. II. oraz III.

III Uwagi i zalecenia

- Wykonawca przez cały czas zapewni dostęp do istniejących magazynów bielizny.

- Wykonawca uwzględni w kosztorysach ofertowych koszt wykonania wszystkich robót objętych SIWZ. Kosztorysy należy wydrukować w sposób uproszczony, podając nośniki wyceny (robocizna, koszty ogólne, zysk, VAT).

- Dla potrzeb prowadzenia robót remontowych i adaptacyjnych Zamawiający wskaże punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz miejsce wykonania zaplecza wykonawcy.

- Uszkodzenia w jednostkach i oddziałach Szpitala powstałe w czasie robót z winy Wykonawcy zostaną usunięte przez Wykonawcę nieodpłatnie.

- Wszystkie roboty Wykonawca winien prowadzić w sposób nie utrudniający funkcjonowania pozostałej części Szpitala. Nie można dokonywać wyłączeń odcinków sieci lub blokowania przejazdów na podjeździe bez wcześniejszych uzgodnień z Użytkownikiem.

- Wykonawca winien wykonać zabezpieczenie powierzchni Szpitala sąsiadującej z terenem robót oraz na terenie zewnętrznym Szpitala, zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz usuwać wszelkie urządzenia, odpady i śmieci z dróg komunikacyjnych szpitala i z terenów sąsiadujących z miejscem prowadzenia robót. Zabezpieczenie winno między innymi polegać na stosowaniu prowizorycznych szczelnych kotar oddzielających teren prowadzenia robót od pozostałych części Szpitala (w tym magazynów bielizny i ciągów komunikacyjnych), stosowaniu i utrzymywaniu w czystości mat do absorpcji pyłu i brudu z obuwia pracowników budowlanych, przy wszystkich wyjściach z obszaru, na którym prowadzone będą roboty.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy, obiekty i tereny sąsiadujące z terenem robót z chwilą przejęcia frontu robót oraz dbać o czystość w miejscu prowadzenia robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia (ubezpieczenia, wypadki przy pracy, uszkodzenia mienia szpitala oraz obiektów sąsiednich).

- Warunkiem podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót jest niezależnie od wykonania zadania uporządkowanie terenu robót remontowych i modernizacyjnych oraz dostarczenie protokołów  z badań instalacji oraz niezbędnych certyfikatów i atestów  całego zadania.

- Wraz ze zgłoszeniem zakończenia realizacji robót Wykonawca dostarczy 1 egz dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach.

- Ustalenia organizacyjne

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona roboty przygotowawcze: oddzielenia części czynnej od remontowanej kotarą z folii zapobiegających rozprzestrzenianiu się kurzu.

- Roboty dotyczące instalacji gazów medycznych i instalacji sieci strukturalnej Zamawiający wykona we własnym zakresie.

- Dostęp do przebudowywanych pomieszczeń Wykonawca będzie miał poprzez komunikację ogólną od strony ulicy Staszica.

- Prowadzenie robót związanych z okresowym wyłączeniem energii, wody, gazów medycznych, sieci informatycznej itp. dla robót związanych z przebudową może się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniem z użytkownikiem i z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym Szpitala i nie może trwać dłużej niż uzgodniony czas przerwy.

- Prowadzenie robót na klatce schodowej związane z wykonywaniem nowych przewodów wentylacji grawitacyjnej nie może utrudniać ruchu na klatce i powinno się odbywać poza okresem pracy Przychodni Specjalistycznej nr 1.

- Dla zapewnienia sprawnego wykonania robót Wykonawca na dzień przekazania placu budowy sporządzi wstępny harmonogram obejmujący termin rozpoczęcia i czas trwania robót. Harmonogram ten po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie podstawą oceny poprawności realizacji robót.

- Zaplecze techniczno- socjalne zlokalizowane będzie w południowej części działki Szpitala wygrodzonej aktualnie od 3 stron. Wodę i energię elektryczną Wykonawca podłączy we własnym zakresie z Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego. Dojazd do zaplecza sprzętem ciężkim od strony ul. Wyszyńskiego przez bramę towarową. Dojazd samochodów o ciężarze całkowitym do 3,5 Tony możliwy od strony ul. Staszica.

14. Energię elektryczną Wykonawca będzie pobierał z sieci Szpitala.