Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia
Kod CPV
Podstawowy kod CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych. Inspektorzy nadzoru będą wykonywali obsługę inwestycyjną działając na podstawie Art. 25 i Art. 26 ustawy Prawo budowlane.

Opis przedmiotu zamówienia:
Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających będzie realizowane na podstawie przetargu nieograniczonego (spr 780 ZP/2020) i polega na:
wykonaniu robót budowlanych we wszystkich branżach na podstawie posiadanego przez Zamawiającego projektu budowlanego i projektu wykonawczego:

Piwnice budynku:
- w pomieszczeniu 01.3b wykonać wszystkie roboty instalacyjne związane z zamontowaniem 2 central wentylacyjnych, a w pomieszczeniu 01.30 jednej centrali,
- w pomieszczeniu 01.26 wymienić osuszacze w istniejących sprężarkach AIRPOL 7 na spełniające wymagania aktualnych przepisów,
- na wszystkich pionach wody zimnej wykonanych z PE wymienić zawory odcinające kulowe na elektrozawory sterowane w przypadku alarmu pożaru instalacją SAP.
Parter budynku:
- w pomieszczeniu z centralą SAP zamontować nową centralę pożarową, wykonać strop podwieszony i na podłodze ułożyć płytki gres. Uporządkować przewody instalacji elektrycznych poprzez wpięcie ich do korytek ,
- w pomieszczeniu 0.6 zamontować klimakonwektor wpięty do instalacji wody lodowej (rurociągi doprowadzone), poprowadzić światłowód na I piętro.
I piętro budynku:
wykonać wszystkie roboty wykończeniowe i instalacyjne dla uzyskania :
2 sal intensywnej terapii z 4 łóżkami wraz z montażem kolumn medycznych,
2 sal intensywnej terapii z 1 łóżkiem, w tym 1 izolatka, montaż kolumn medycznych,
gabinet zabiegowy wraz z montażem kolumn medycznych,
pomieszczania sanitarne, magazynowe i pomocnicze,
pomieszczenia dla pobytu, wypoczynku i dyżurowania personelu z węzłami sanitarnymi,
gabinet opisowy dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej,
pokój gościnny z sanitariatem,
 salę wykładową,
niezbędną komunikację.

Planowany termin realizacji Zadania przez wykonawcę robót budowlanych
 – wrzesień 2020 – luty 2021 r.

Wartości robót zadania wg umowy z wykonawcą robót budowlanych są następujące:
Kwota netto – 3 613 250,00 zł Kwota brutto – 4 328 305,50 zł

Instalacje elektryczne w zadaniu obejmują zarówno instalacje prądowe (WLZ, rozdzielnie, tablice itp.) jak i niskoprądowe (strukturalne, pożarowe, CCTV, itp.) wymagające specjalistycznej wiedzy inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawowe wymagania formalne stawiane inspektorowi nadzoru inwestorskiego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego musi:
- posiadać uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
  w budownictwie w zakresie dla jakiego składa ofertę,
- posiadać wiedzę z zakresu polskiego prawa budowlanego, znać i mieć dostęp do odpowiednich norm i przepisów,
- posiadać praktykę zawodową dostosowaną do rodzaju i stopnia skomplikowania robót,
- być członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
- posiadać ważne ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej
Podstawowe obowiązki wymagane od inspektora nadzoru inwestorskiego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma następujące obowiązki:
- Reprezentuje Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz pozwoleniem na budowę,
- Sprawdza jakość wykonywanych robót i wybudowanych wyrobów budowlanych, w tym ma za zadanie zapobiegać zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie,
- Odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu i zanikające,
- Uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
  i przewodów kominowych w swoim zakresie rzeczowym,
- Przygotowuje i uczestniczy w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego w tym dokonuje kontroli i potwierdza na piśmie kompletność wykonanych robót, kompletność przedstawionych dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę,
- Potwierdza faktycznie wykonane roboty zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym (protokoły odbioru – załączniki do faktur) w swojej branży,
- W przypadku wystąpienia w realizacji robót dodatkowych i zamiennych realizowanych na podstawie decyzji Zamawiającego potwierdza faktycznie wykonane roboty i ich rzeczywistą ilość
- Potwierdza usunięcie usterek i niedoróbek stwierdzonych w czasie odbioru,
- Uczestniczy w odbiorach robót i w przeglądach gwarancyjnych zwoływanych przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy robót budowlanych jeden raz w roku przez
  3 kolejne lata,
- Jest do dyspozycji Zamawiającego w czasie całego okresu realizacji robót. Wymagany jest pobyt na budowie w czasie wszystkich istotnych zdarzeń budowlanych w swojej branży oraz uczestniczenie w naradach koordynacyjnych.

Ponadto do obowiązków Inspektorów należeć będzie:
Obowiązki podmiotu pełniącego nadzór inwestorski: pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz zamawiającego i obejmuje obowiązki związane
z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego,
a w szczególności:

1. W zakresie dokumentacji projektowej: przyjęcie od Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja zostanie przekazana w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej
   w dniu podpisania umowy.
2. W zakresie realizacji projektu: zarządzania, nadzoru, kontroli i rozliczenia zadania inwestycyjnego:
- przejęcie od zamawiającego obowiązków nadzoru nad budową niezwłocznie po podpisaniu umowy i sprawdzeniu /ew. korekta/ prawidłowości dotychczasowych działań w zakresie nadzoru;
- kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne;
- pełna koordynacja działań w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych;
- pobyt na budowie min 1 razy w tygodniu każdorazowo potwierdzony podpisem w księdze obecności, która znajdować się będzie na terenie szpitala (Sekretariat Szpitala lub gabinet Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych pok. Nr 7) oraz stosowania na placu budowy odblaskowej kamizelki ochronnej z napisem „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”;
- wnoszenie uwag do realizacji harmonogramu robót przedstawionego przez Wykonawcę Robót;
- kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie;
- kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy;
- kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu;
- nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane i przepisami z nim związanymi, Ustawą o finansach publicznych, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji, obowiązującymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi,
  w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji;
- ocena materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę Robót, ocena dostarczonych dokumentów odnośnie przydatności ww. materiałów w realizacji przedmiotowej inwestycji
  i pisemna akceptacja do realizacji przedstawionego materiału,
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów;
- kontrola, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;
- sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;
- stałe /co najmniej co tygodniowe/, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu w formie elektronicznej;
- sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktur częściowych i końcowej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową
  z Wykonawcą Robót, co zostanie potwierdzone podpisem na stosownym dokumencie;
- zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót
  i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego;
- kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu
  z Zamawiającym oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę;
- kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę Robót
  i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień;
- w przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian sugerowanych przez Wykonawcę Robót, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego;
- ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgłaszanych przez Wykonawcę Robót,
- opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień na roboty nieprzewidziane
  i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.
- informowanie Zamawiającego o problemach, jakie wystąpiły, jak również o problemach przewidywanych, sposobach ich uniknięcia lub niezbędnych działaniach korygujących;
- wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową;
- ułatwienie polubownego rozstrzygania sporów;
- organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą Robót, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich formalnych narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie konieczności), w których udział brać będą Wykonawca Robót oraz Zamawiający, jak również zapewnienie wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i terminowość wykonywanych robót. W przypadkach koniecznych zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w określonym przez siebie terminie;
- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów
- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę Robót dokumentów do odbioru końcowego;
- skompletowanie dokumentów wymaganych do złożenia do PINB w Stalowej Woli w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji;
- przyjęcie od Wykonawcy Robót inwentaryzacji powykonawczej oraz skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji;
- przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem;
- wyegzekwowanie usunięcia przez projektanta i Wykonawcę Robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego;
- wnioskowanie o dochodzenie należnych kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych Wykonawcy Robót;
- przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających Wykonawcy Robót za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej
  z wykonawcą umowie;
- kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy Robót z jego Podwykonawcami
- Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować
  i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach.

W zakresie wykonywania czynności w okresie gwarancji i rękojmi:
Udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji
i rękojmi udzielonej przez wykonawcę inwestycji, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów.
1. W zakresie obsługi informacyjnej: Bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji zadania.
2. Zakres usług pełnionych przez inspektora nadzoru powinien być realizowany wg wytycznych zawartych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z póżn. zm.) oraz wszystkimi przepisami w tym zakresie.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawować będzie nadzór budowy w wymiarze czasu zapewniającym pełną skuteczność pełnionego nadzoru inwestorskiego we wszystkich koniecznych branżach i zgodnie z zakresem robót jakie będą wykonywane w ramach inwestycji, zgodnie z treścią przedstawionej oferty.
4. Zamawiający informuje, że instalacje elektryczne w zadaniu obejmują zarówno instalacje prądowe (WLZ, rozdzielnie, tablice itp.) jak i niskoprądowe (strukturalne, pożarowe, CCTV, itp.) wymagające specjalistycznej wiedzy inspektora nadzoru inwestorskiego.